基于车辆特征分析的套牌车稽查系统

每日任务清单

2026年5月3日 - 5月15日 | 小组：满瀚宇、宋柄儒、肖岱彤

## 5/3（周六） [第一阶段]

| 任务 | 负责人 | 状态 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下载全部课件资料 | 满瀚宇 | 已完成 | 3.4GB资料 |
| 分析所有课件，生成分析文档 | 满瀚宇 | 已完成 | 项目分析文档.md |
| 创建GitHub仓库 | 满瀚宇 | 已完成 | whw343/VDS |
| 邀请组员为协作者 | 满瀚宇 | 已完成 | BingruSong+daitongxiao |
| 编写项目骨架代码 | 满瀚宇 | 已完成 | 19个文件，8380行 |
| 首次commit+push | 满瀚宇 | 已完成 | GitHub已推送 |
| 解压数据文件到data目录 | 满瀚宇 | 已完成 | data/目录 |
| 链接三账号GitHub | 满瀚宇 | 已完成 | 切换脚本 |

## 5/4（周一） [第一阶段]

| 任务 | 负责人 | 状态 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装PyTorch+YOLOv5，跑通检测 | 宋柄儒 | 待完成 | 检测结果截图 |
| 安装EasyOCR，测试车牌识别 | 肖岱彤 | 待完成 | OCR测试结果 |

## 5/5（周二） [第二阶段]

| 任务 | 负责人 | 状态 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实现YOLOv5车辆检测模块 | 宋柄儒 | 待完成 | detect.py |
| 实现车牌OCR识别模块 | 肖岱彤 | 待完成 | plate_recognize.py |
| 完善Flask后端+数据库 | 满瀚宇 | 待完成 | app.py |

## 5/6（周三） [第二阶段]

| 任务 | 负责人 | 状态 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 训练车辆类型分类模型 | 宋柄儒 | 待完成 | train_type_model.py |
| 训练车辆颜色分类模型 | 肖岱彤 | 待完成 | color_classify.py |
| 完善Web前端页面 | 满瀚宇 | 待完成 | templates/ |

## 5/7（周四） [第二阶段]

| 任务 | 负责人 | 状态 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集成检测+类型识别流水线 | 宋柄儒 | 待完成 | detect_pipeline.py |
| 调优颜色分类模型 | 肖岱彤 | 待完成 | color_model.pth |
| 实现数据库比对逻辑 | 满瀚宇 | 待完成 | compare.py |

## 5/8（周五） [第二阶段]

| 任务 | 负责人 | 状态 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微调YOLOv5模型 | 宋柄儒 | 待完成 | best.pt |
| 整合车牌+颜色识别 | 肖岱彤 | 待完成 | feature_extractor.py |
| 完善结果展示页面 | 满瀚宇 | 待完成 | result.html |

## 5/9（周六） [第二阶段]

| 任务 | 负责人 | 状态 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一推理接口 | 宋柄儒 | 待完成 | inference.py |
| 多特征融合判定 | 肖岱彤 | 待完成 | fusion_judge.py |
| 前后端联调 | 满瀚宇 | 待完成 | 可运行Web原型 |

## 5/10（周六） [第三阶段]

| 任务 | 负责人 | 状态 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI模型集成到Flask | 宋柄儒 | 待完成 | 集成接口 |
| 测试识别准确率 | 肖岱彤 | 待完成 | 测试报告 |
| 完善Web界面体验 | 满瀚宇 | 待完成 | 界面优化 |

## 5/11（周日） [第三阶段]

| 任务 | 负责人 | 状态 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修复检测相关bug | 宋柄儒 | 待完成 | bug修复 |
| 修复识别相关bug | 肖岱彤 | 待完成 | bug修复 |
| 修复Web相关bug | 满瀚宇 | 待完成 | bug修复 |

## 5/12（周一） [第三阶段]

| 任务 | 负责人 | 状态 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编写技术实现文档 | 宋柄儒 | 待完成 | 技术文档.md |
| 编写准确率测试报告 | 肖岱彤 | 待完成 | 测试报告.md |
| 更新README | 满瀚宇 | 待完成 | README.md |

## 5/13（周二） [第四阶段]

| 任务 | 负责人 | 状态 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整理项目报告 | 肖岱彤 | 待完成 | 项目报告.md |
| 录制演示视频 | 满瀚宇+宋柄儒 | 待完成 | 演示视频 |

## 5/14（周三） [第四阶段]

| 任务 | 负责人 | 状态 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最终代码整理 | 宋柄儒 | 待完成 | 代码注释完善 |
| 项目报告终稿 | 肖岱彤 | 待完成 | 报告终稿 |
| 代码整理+README | 满瀚宇 | 待完成 | 可交付代码 |

## 5/15（周四） [第四阶段]

| 任务 | 负责人 | 状态 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最终合并+tag v1.0 | 满瀚宇 | 待完成 | v1.0发布 |

统计：已完成 8 项 | 待完成 40 项 | 合计 48 项

更新日期：2026年5月3日